|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ** | | | | |
| **Корисник:** | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** | | | |
| **Број раздела:** | **09** | | | |
| **Глава:** | **09 00 ПС ЗА СОЦ. ПОЛ. ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **0902** | **Социјална заштита** | | | |
| **09021014** | **Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ** | **350.273.516,02** | **348.428.101,03** | **99,47 %** |
| **09021015** | **Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **100,00 %** |
| **09021016** | **Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине** | **35.370.000,00** | **35.370.000,00** | **100,00 %** |
| **09021027** | **Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите** | **36.482.261,27** | **34.368.270,70** | **94,21 %** |
| **09025047** | **Социјално становање** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **100,00 %** |
| **Укупно за програм:** | | **550.125.777,29** | **546.166.371,73** | **99,28 %** |
| **0903** | **Породично-правна заштита грађана** | | | |
| **09031006** | **Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике** | **5.000.000,00** | **4.999.631,60** | **99,99 %** |
| **09031007** | **Администрација, управљање и надзор** | **65.386.149,30** | **60.276.206,08** | **92,19 %** |
| **09031008** | **Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини** | **468.425.000,00** | **463.446.554,21** | **98,94 %** |
| **Укупно за програм:** | | **538.811.149,30** | **528.722.391,89** | **98,13 %** |
| **0904** | **Борачко-инвалидска заштита** | | | |
| **09041004** | **Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата** | **7.920.000,00** | **7.739.124,76** | **97,72 %** |
| **09041005** | **Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата** | **10.932.786,11** | **10.445.347,08** | **95,54 %** |
| **Укупно за програм:** | | **18.852.786,11** | **18.184.471,84** | **96,46 %** |
| **1001** | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | | | |
| **10011014** | **Афирмација родне равноправности** | **62.620.000,00** | **62.403.900,00** | **99,65 %** |
| **10011015** | **Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **100,00 %** |
| **10011016** | **Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ** | **24.152.000,00** | **24.066.680,21** | **99,65 %** |
| **10011017** | **Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини** | **1.800.000,00** | **1.323.450,00** | **73,53 %** |
| **10014019** | **Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини** | **12.417.370,87** | **12.417.370,42** | **100,00 %** |
| **Укупно за програм:** | | **160.989.370,87** | **160.211.400,63** | **99,52 %** |
|  | | | | |
| **Укупно за програме:** | | **1.268.779.083,57** | **1.253.284.636,09** | **98,78 %** |
| **Број раздела:** | **09** | | | |
| **Глава:** | **09 01 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ** | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **0902** | **Социјална заштита** | | | |
| **09021019** | **Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити** | **40.175.272,60** | **34.294.010,01** | **85,36 %** |
| **09021020** | **Породични смештај и усвојење** | **84.183.275,58** | **73.625.546,33** | **87,46 %** |
| **09024040** | **ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **09024048** | **Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2022. години** | **3.400.000,00** | **3.399.038,60** | **99,97 %** |
| **09024049** | **"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"** | **4.900.000,00** | **4.900.000,00** | **100,00 %** |
| **Укупно за програм:** | | **132.700.548,18** | **116.218.594,94** | **87,58 %** |
|  | | | | |
| **Укупно за програме:** | | **132.700.548,18** | **116.218.594,94** | **87,58 %** |
|  | | | | |
| **Укупно за раздео:** | | **1.401.479.631,75** | **1.369.503.231,03** | **97,72 %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Глава:** | **09 00 ПС ЗА СОЦ. ПОЛ. ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** | | | | |
|  | | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **0902** | **Социјална заштита** | | **550.125.777,29** | **546.166.371,73** | **99,28 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту, Центара за породични смештај и усвојење Нови Сад, Суботица и Бела Црква. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | *У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. Реализовани пројекти у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима, а планирани задаци су по питању стручног и инспекцијских надзора реализовани изнад планираних показатеља.*  *У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве може се рећи да су у највећем броју у складу са планираним.* | | | | |
| **Циљ 1:** | **Развој мреже услуга социјалне заштите** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број пружалаца услуга (установе социјалне заштите и удружења грађана) у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана у локалним средина | | | 101 | 120 | **124** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Конкурсна документација | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018 Секретаријат расписује 2 јавна конкурса ради обезбеђивања финансијске подршке за реализацију Програма унапређење социјалне заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *У 2022. години, на основу два расписана јавна конкурса за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ и једног расписаног конкурса за реализацију пројекта удружења грађана за унапређење положаја лица са инвалидитетом, одабрано је 197 пројекaта које је укупно реализовало 124 установе социјалне заштите и удружења грађана.* | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих грађана | | | 27 | 36 | **30** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Конкурсна документација | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018. У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пријављене пројекте, одабрано је и финансијски подржано 197 пројеката из 30 локалних самоуправа.* | | | | |
| **Циљ 2:** | **Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају | | | 327 | 350 | **427** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | | |
| Коментар: | Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 327 пунолетних корисника. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *Подаци за 2022. годину су исказани на основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад за 2022. годину које прикупља Покрајински завод за социјалну заштиту и припрема Обједињени извештај о раду ЦСР за територију АПВ.*  *Остварена вредност је већа у односу на планирану и указује на повећање броја пунолетних корисника мушког пола на породичном смештају.* | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају | | | 309 | 340 | **447** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | | |
| Коментар: | Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 309 пунолетних корисница. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *Подаци за 2022. годину су исказани на основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад за 2022. годину које прикупља Покрајински завод за социјалну заштиту и припрема Обједињени извештај о раду ЦСР за територију АПВ.*  *Остварена вредност је већа у односу на планирану и указује на повећање броја пунолетних корисница на породичном смештају.* | | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број дечака - корисника услуге породичног смештаја | | | 1170 | 1210 | **1003** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | | |
| Коментар: | Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту, на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године 1170 дечака, 2022. године дечака 1003. У односу на исказане податке може се видети смањење броја деце на породичном смештају.* | | | | |
| Индикатор 4: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја | | | 1127 | 1200 | **1039** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | | |
| Коментар: | Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године било 1127 девојчица, 2022. године 1039 девојчица. У односу на исказане податке може се видети смањење броја деце на породичном смештају.* | | | | |
| **Циљ 3:** | **Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите интереса грађана** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број извршених стручних надзора из области породично правне заштите и старатељства | | | 253 | 250 | **252** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима | | | | |
| Коментар: |  | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *Укупан број извршених надзора износи 252 и односи се на:*  *- надзор над стручним радом органа старатељства по притужбама, молбама и иницијативама грађана и праћење реализације наложених мера, пружање стручне помоћи центрима за социјални рад у реализацији овлашћења и конференције случаја, вануправни предмети – 209*  *- давање мишљења о поступању органа старатељства у поступку за коришћење услуге домског смештаја деце и преиспитивање оправдсности смештаја деце у установама социјалне заштите– 43* | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број извршених инспекцијских надзора у установама социјалне заштите и код других пружаоца услуга из области социјалне заштите | | | 192 | 150 | **158** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Записници о извршеном инспекцијском надзору | | | | |
| Коментар: |  | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Група за инспекцију социјалне заштите за територију АПВ обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите на територији АП Војводине у погледу примене закона, других прописа и општих аката; контролу поступка пријема корисника у установе социјалне заштите за смештај корисника у погледу потреба корисника и капацитета установа на територији АП Војводине; контролу прописаних евиденција; приговоре на рад установа социјалне заштите на територији АП Војводине од стране корисника, запослених, грађана и других институција, врше примену Закона о инспекцијском надзору. Број реализованих инспекцијских надзора на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2022. године био је 158. | | | | |
| **Циљ 4:** | **Унапређење система социјалне заштите кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима - породицама које пружају услуге породичног смештаја и усвојитељима** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број новоформираних центара за породични смештај и усвојење | | | 2 | 1 | **0** |
| Базна година: | 2019 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Одлука о оснивању | | | | |
| Коментар: | Базна година 2019 У 2022. години планирано је оснивање новог Центра за породични смештај и усвојење у Белој Цркви који би покривао територију општина: Бела Црква, Вршац Пландиште, Опово, Ковачица, Алибунар. Панчево и Ковин. На овај начин поред већ формираних Центара у Суботици и Новом Саду би била покривена цела територија Аутономне покрајине Војводине како је то и дефинисано Уредбом о мрежи установа социјалне заштите. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У 2022. години није основан Центар за породични смештај и усвојење Бела Црква. | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09021014** | **Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ** | | **350.273.516,02** | **348.428.101,03** | **99,47 %** |
| Одговорно лице: | **Јоланд Корора,** в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику | | | | |
| Опис програма: | За реализацију Покрајинскe скупштинскe одлуке о програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини Секретаријат и расписује јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма за развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | Током 2022. године расписана су два јавна конкурса за доделу средстава у укупном износу од 209.825.000,00 динара (194.825.000,00 динара за установе и 15.000.000,00 динара за удружења) Средства су расподељена у складу са донетим Решењима о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2022. години, односно целокупно планирана средства су и расподељена на установе социјалне заштите и удружења. У односу на планиране циљеве односно реализоване индикаторе може се рећи да је програмска активност реализована у планираним оквирима. Посебан резултат остварен је код броја обухвата корисника за које је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјалне заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране секретаријата, а које реализују удружења грађана.  У односу на планирану родну компоненту остварени резултати су изнад планираних вредности.  Поред наведених средстава обезбеђена су и средства из текуће буџeтске резерве за решавање ургентних потреба установа социјалне заштите за смештај корисника са територије АП Војводине, и то: средства у износу од 100.482.660,84 динара су додељена Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-57 од 13.04.2022. године, за финансирање изградње објекта намењеног за дневни боравак за одрасла и стара лица, спратности П+1 у Новом Бечеју. Средства у износу од 5.450.000,00 динара су додељена Геронтолошком центру Сомбор за финансирање набавке новог котла одговарајућих топлотних карактеристика, комплетан ремонт ложишта и ремонт пламено-димних цеви на основу решења о употреби текуће буџетске резерве број 401-73/2022-134 од 07.09.2022. године. Средства у износу од 4.500.000,00 динара су додељена Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу за набавку путничког комби возила на на основу решења о употреби текуће буџетске резерве број 401-73/2022-135 од 07.09.2022. године. Средства у износу од 5.500.000,00 динара додељена су Геронтолошком центру Бачка Паланка за финансирање набавке професионалних замрзивача, фрижидера, колица за храну као и за набавку намештаја за собе корисника и дневни боравак, на основу решења употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-151 од 28.09.2022. године. Средства у износу од 4.800.000,00 динара додељена су Геронтолошком центру Вршац за финансирање финансирање уградње новог лифта (набавка и уградња новог лифта, демонтажа старог лифта и вршење стручног надзора над извршењем радовима), на основу решења употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-160 од 12.10.2022. године. Средства у износу од 19.715.855,18 динара додељена су Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици за финансирање набавке опреме која недостаје Дому (кревети, машина за прање са транспортом корпи, машина за црно посуђе и дисипатор, као и за набавку минибуса са инвалидном рампом), на основу решења употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-169 од 26.10.2022. године. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број удружења грађана за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга у сфери социјалне заштите | | | 50 | 65 | **58** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018 У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве на расписан јавни конкурс, додељена су средства за 58 удружења из 8 општина АП Војводине. | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број корисника жена /девојчица којим је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјалне заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата, а које реализују удружења грађана | | | 1200 | 1300 | **1550** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката | | | | |
| Коментар: | У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *У односу на планиран циљ односно реализовани индикатор може се рећи да је дошло до повећања броја лица којима је пружен неки вид подршке с обзиром да је велики део активности реализован путем интернета па је самим тим створена могућност за већи обухват учесника.* | | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број корисника мушкараца/дечака којим је обезбеђен неки вид подршке у сфери социјалне заштите кроз реализацију пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата, а које реализују удружења грађана | | | 670 | 900 | **1120** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката | | | | |
| Коментар: | У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *У односу на планиран циљ односно реализовани индикатор може се рећи да је дошло до повећања броја лица којима је пружен неки вид подршке обзиром да је велики део активности реализован путем интернета па је самим тим и обухват учесника могао бити много већи.* | | | | |
| **Циљ 2:** | **Развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите које пружају установе социјалне заштите** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја | | | 27 | 27 | **22** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини | | | | |
| Коментар: | У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ. Део средстава намењен је за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја у установама социјалне заштите. Аутономна покрајина Војводина оснивач је 27 установа социјалне заштите за смештај корисника и у 2022.години планирана су средства како би се у свих 27 установа унапредио квалитет услуге смештаја достизањем прописаних стандарда. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 95 пројеката из 22 установе социјалне заштите за смештај корисника са седиштем у АПВ.* | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање нових и унапређење постојећих услуга у сфери социјалне заштите | | | 6 | 6 | **8** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини | | | | |
| Коментар: | У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а део средстава намењен је за пружање услуга у области социјалне заштите које реализују центри за социјални рад уз финансијску подршку Секретаријата. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за поднете пројекте из 8 центара за социјални рад са седиштем у АПВ.* | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09021015** | **Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом** | | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **100,00 %** |
| Одговорно лице: | Помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику | | | | |
| Опис програма: | На основу расписаног јавног конкурса додељују се финансијска средства удружењима грађана за реализацију програма у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | Након расписаног јавног конкурса за доделу 8.000.000,00 динара за социјалну заштиту и заштиту лица са инвалидитетом и донетог Решењa о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години, целокупна планирана средства су расподељена. У односу на планирано, остварени циљеви и индикатори су изнад планираног. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке | | | 778 | 800 | **1200** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката | | | | |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *Већи број лица обухваћен реализацијом финансијски подржаних пројеката резултат је реализације едукативних и саветодавних активности путем интернета, портала и презентација што је створило могућност за већи обухват учесника.* | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке | | | 1071 | 1200 | **1450** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката | | | | |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *Већи број лица обухваћен реализацијом финансијски подржаних пројеката резултат је реализације едукативних и саветодавних активности путем интернета портала и презентација што је створило могућност за већи обухват учесника.* | | | | |
| **Циљ 2:** | **Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађана** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број финансијски подржаних пројеката које реализују удружења грађана, а који су намењени социјалној заштити и заштити лица са инвалидитеом | | | 39 | 55 | **44** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Конкурсна документација | | | | |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокругу рада је пружање услуга у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 44 пројекта односно удружења која су испуњавала услове конкурса из 9 општина.* | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09021016** | **Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине** | | **35.370.000,00** | **35.370.000,00** | **100,00 %** |
| Одговорно лице: | Секретар Црвеног крста Војводине | | | | |
| Опис програма: | Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује и учествује, у сарадњи са здравственим установама, у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и превенцију болести од већег социјално-медицинског значаја. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | * Велики број волонтера чине средњошколци и студенти. Због студија волонтери одлазе у универзитетске центре, тако да је Црвени крст у обавези да обучава нове и тиме одржава потребан број обучених волонтера који ће реализовати програме у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама. Обуке су планиране током целе године. * У циљу подршке Стратегији подстицања рађања Црвени крст Војводине је реализовао планирану набавку и дистрибуцију пакета за бебе рођене током Недеље Црвеног крста. Пакети су дељени у просторијама Црвеног крста због епидемиолошке ситуације и немогућности уласка представника Црвеног крста у породилишта. * Црвени крст Војводине је реализовао све активности планиране у 2022. години, са минималним одступањима.   **Општа напомена у вези родног аспекта:**  Црвени крст је организација чији члан може да буде свако (Принцип ДОБРОВОЉНОСТ) ко поштује Основне принципе и Сататут Организације.У односу на принцип НЕПРИСТРАСНОСТ, Црвени крст не чини никакву дискриминацију и то се не односи само на оне људе којима помаже или их штити. Недискриминација је одбијање да се међу људима прави разлика према биолошким и социолошким обележјима појединаца, односно само зато што припадају одређеној категорији. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве помоћи и деловања у несрећама** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи | | | 273 | 250 | **270** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број жена | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда стања и обољења ће бити одржано у септембру месецу. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење/ смотру, као и у укупној реализацији такмичења било је више жена у односу на циљну вредност. | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи | | | 227 | 250 | **230** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број мушкараца | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда стања и обољења ће бити одржано у септембру месецу. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење/ смотру, као и у укупној реализацији такмичења било је мање мушкараца у односу на циљну вредност. | | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама | | | 30 | 23 | **35** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број жена | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су пријавиле виже жена које су испуњавале критеријуме за обуку у односу на циљну вредност. | | | | |
| Индикатор 4: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама | | | 36 | 27 | **25** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број мушкараца | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су пријавиле мање мушкараца који су испуњавали критеријуме за обуку у односу на циљну вредност. | | | | |
| **Циљ 2:** | **Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима | | | 110 | 124 | **123** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број жена | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Може се рећи да је остварена вредност у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима | | | 102 | 72 | **71** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број мушкараца | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Може се рећи да је остварена вредност у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | | |
| **Циљ 3:** | **Брига о социјално угроженој становништву, а посебно девојчицама и дечацима и подршка Стратегији подстицања рађања** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број социјално угрожених девојчица упућених на одмор и опоравак | | | 39 | 32 | **30** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Може се рећи да је остварена вредност у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број социјално угрожених дечака упућених на одмор и опоравак | | | 25 | 32 | **34** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број дечака | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Може се рећи да је остварена вредност у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број подељених пакета за новорођене бебе током „Недеље Црвеног крста“ од 08. до 15. маја | | | 565 | 500 | **400** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број пакета | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о раду Црвеног крста Војводине | | | | |
| Коментар: | С обзиром да су околности на тржишту ове године изузетно неповољне, средства које је Црвени крст Војводине планирао за набавку 500 пакета су била недовољна. Из тих разлога је Црвени крст Војводине морао да смањи планирани број пакета, али је истовремено успео да побољша њихов садржај додатним артиклима за бебе. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | С обзиром да су околности на тржишту ове године изузетно неповољне, средства које је Црвени крст Војводине планирао за набавку 500 пакета су била недовољна. Из тих разлога је Црвени крст Војводине морао да смањи планирани број пакета, али је истовремено успео да побољша њихов садржај додатним артиклима за бебе. | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09021027** | **Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите** | | **36.482.261,27** | **34.368.270,70** | **94,21 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | Послови другостепеног органа по решењима центара за социјални рад, послови ревизије решења ЦСР, послови надзора над стручним радом установа социјалне заштите на територији АП Војводине, послови инспекцијског надзора, утврђивање испуњености услова за почетак рада установа социјалне заштите за смештај корисника, решавање по жалбама против решења органа и друго. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | Активност се реализовала у оквиру планиране вредности. | | | | |
| **Циљ 1:** | **-** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| - | | | 0 | 0 |  |
| Базна година: |  | | | | |
| Јединица мере: |  | | | | |
| Извор верификације: | - | | | | |
| Коментар: | - | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09025047** | **Социјално становање** | | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **100,00 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | Општина Бач, као инвеститор, започела је изградњу стамбене зграде за социјално становање. Овим пројектом обезбедиће се недостајућа средства за завршетак изградње зграде за социјално становање | | | | |
| Образложење спровођења програма: | Анексом уговора је продужен рок за реализацију пројекта до 30.04.2023. године. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Смештај социјално угрожених породица** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број социјално угрожених породица којима је обезбеђен смештај | | | 0 | 32 | **0** |
| Базна година: | Активност је планирана од 2022. године. | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај општине Бач | | | | |
| Коментар: | Базна година није дефинисана обзиром да је ова активност планирана од 2022. године.  Општини Бач су додељена средства у износу од 120.000.000,00 динара за завршетак изградње зграде социјалног становања у Бачу и спољно уређење парцеле, на катастарским парцелама број 8511 и 955/10 к.о. Бач. Овај пројекат се реализује у оквирима планиране динамике. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Податак ће бити познат након подношења извештаја општине Бач*.* Општина Бач још није доставила извештај о наменском трошењу средстава с обзиром да је рок за реализацију пројекта 30.04.2023. године. | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **0903** | **Породично-правна заштита грађана** | | **538.811.149,30** | **528.722.391,89** | **98,13 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у оквиру планираног. Реализовани циљеви су у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Једини показатељ који није реализован у планираном обиму јесте обухват мајки које примају матерински додатак што је и реално обзиром да се ради о новој мери која је у примени од 1.1.2020. године као и на чињеницу да популационе мере свој пуни капацитет одбацују тек након пет година примене.  У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви реализовани у планираним оквирима. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена које роде треће односно четврто дете | | | 3000 | 3500 | **3600** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Подаци Републичког завода за статистику и других извора | | | | |
| Коментар: | Базна вредност 2018.година | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | На основу до сада познатих података Републичког завода за статистику дата је процењена вредност за целу 2022.годину. | | | | |
| **Циљ 2:** | **Борба против стерилитета** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка биомедицинско потпомогнуто оплођење | | | 125 | 170 | **134** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај Секретаријата | | | | |
| Коментар: | Базна година дефинисана је на основу Извештаја Секретаријата о додељеним средствима за БМПО у 2018. години | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У 2022. години реализовани су сви захтеви који су испуњавали прописане услове везане за финансијску подршку за БМПО, а број тих захтева је био мањи у односу на планирану вредност. | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09031006** | **Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике** | | **5.000.000,00** | **4.999.631,60** | **99,99 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | На основу јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за финансијску подршку програмима у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике | | | | |
| Образложење спровођења програма: | Након расписаног јавног конкурса за доделу 5.000.000,00 динара за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике и донетог Решењa о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години расподељена су средства удружењима грађана. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број одобрених пројеката удружењима за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике | | | 19 | 30 | **26** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Конкурсна документација | | | | |
| Коментар: | Базна вредност 2018. година.  Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 26 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса*.* | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број грађана који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља | | | 175 | 200 | **190** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката финансијски подржани од стране Секретаријата | | | | |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Може се рећи да је остварена вредност у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број грађанки које су информисане и стекле додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља | | | 246 | 250 | **260** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката подржаних од стране Секретаријата | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018 | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Може се рећи да је остварена вредност у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09031007** | **Администрација, управљање и надзор** | | **65.386.149,30** | **60.276.206,08** | **92,19 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | Спровођење свих планираних активности у области унапређења и заштиту људских и мањинских права слобода, демографије (расписивање јавних огласа, конкурса, организација стручних скупова и медијских презентација, управни поступак и надзор над радом општинских односно градских управа у области финансијске подршке породице са децом и др ,вршење финансијских послова везаних за планирање буџета, извршавање и извештавање о извршењу буџета, вршење нормативно-правних послова, опште правних послови у области радних односа, стручно оперативних послова у оквиру делокруга рада Секретаријата. Поред наведеног, реализује се активности везане израду Информатора о раду, поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и извештаја за повереника за информације од јавног значаја и заштита података личности, израду аналитичких и других материјала за потребе Покрајинске владе, Скупштине АПВ и њихових радних тела И све друге активности на спровођењу планираног програма рада Секретаријата односно несметан рад рад Секретаријата. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | Активност је реализована у оквиру планиране вредности. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Реализација планираних програмских активности Секретаријата** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
|  | | | 0 | 0 |  |
| Базна година: |  | | | | |
| Јединица мере: |  | | | | |
| Извор верификације: |  | | | | |
| Коментар: |  | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09031008** | **Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини** | | **468.425.000,00** | **463.446.554,21** | **98,94 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ.  У том смислу донете су мере за:   * суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење којe ће се реализовати у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење (“Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, брoj: 54/2019). Овом Одлуком која се примењује од 1. јануара 2020. године, омогућено је проширење обухвата грађана који могу остварити право на БМПО (подигнута старосна граница жена на 45 године, поступак може да се примењује и за прво дете). Надаље, уведени су и други видови помоћи паровима (замрзавање ембриона, финансирање поступка криоембриотрансфера и др). * решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања породицама на територији Аутономне покрајине Војводине у којима се роди треће или четврто дете која ће се реализовати у складу са Одлуком о додели бесповратних средастава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. * исплату материнског додатка која ће се вршити у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији Аутономне покрајине Војводине.   Покрајинска влада почетком године доноси Решења о висини помоћи, а Секретаријат расписује јавне огласе за њихово спровођење. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у оквирима планираног. Реализовани циљеви у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Веће одступање у односу на планирано односи се на обухват мајки које примају матерински додатак али одговара броју свих незапослених мајки које су испуниле услове огласа.  У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви у складу са планираним. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена финансијска подршка за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ | | | 55 | 196 | **231** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Решења о остваривању права на финансијску подршка за решавање стамбеног питања или за унапређења услова становања на територији АПВ | | | | |
| Коментар: | Овом мером пронаталитетне популационе политике планирано је, на основу два расписана јавна конкурса, а у складу са Одлуком о додели бесповратних средастава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине да се обезбеди финансијска подршка за 250 породица, а 231 породица су испуниле услове конкурса.  Средства за куповину нове некретнине додељено је 17 породица, док су средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине додељена за 214 породица. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Остварена вредност је већа од циљне вредности јер је, у складу са дефинисаном конкурсном документацијом, услове конкурса испунила 231 породица. | | | | |
| **Циљ 2:** | **Активан приступ решавању последица проблема неплодности** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање поступка БМПО | | | 125 | 170 | **134** |
| Базна година: | 2018 | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о реализацији Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење године | | | | |
| Коментар: | На основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто врши се расподела средстава за ове намене. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Остварена вредност је мања од циљне вредности јер је, у складу са дефинисаном конкурсном документацијом, услове конкурса испунило 134 пара. | | | | |
| **Циљ 3:** | **Побољшање социјалног и материјалног положаја породица са више деце** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен матерински додатак | | | 657 | 1400 | **953** |
| Базна година: | 2019. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији Аутономне покрајине Војводине која се примењује од 01.01.2019. године | | | | |
| Коментар: | Ово право остварује се током године у складу са расписаним Јавним огласом Покрајинског секретаријата. На дан 31.12.2022. године ово право остварује 953 кориснице. Висина материнског додатка у 2022. години износила је 15.000,00 динара и ово право мајке могу да користе најдуже 24 месеца. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на матерински додатак остварило је 953 мајке, што је мање од циљне вредности. | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **0904** | **Борачко-инвалидска заштита** | | **18.852.786,11** | **18.184.471,84** | **96,46 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | Вођење управног поступка и ревизије као и спровођење других активности неопходних за побољшање положаја по питању остваривања права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. Обезбеђивање финансијске подршке удружењима у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у оквиру планираних. Реализовани циљеви у складу су са постављеним циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетом.  У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту и постављене циљеве, може се видети да су постављени циљеви реализовани у оквирима планираних. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број донетих решења за остваривање права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата у другостепеном поступку и након спроведеног поступка ревизије | | | 3339 | 3100 | **1097** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај о кретању управних предмета | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018 | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Број донетих решења за остваривање права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата у другостепеном поступку и након спроведеног поступка ревизије, као и ванредним правнимлековима и у поступкцима извршења пресуда је мањи од планираног, обзиром да је завршен поступак превођења права на одредбе Закона о правима бораца, војних  инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. Поступци се воде по захтевима странака,по насталим променама и када се покрећу службеним путем.  Број предмета је у корелацији са бројем решења донетим од стране првостепених органа. | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите | | | 4850 | 4400 | **4600** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај општинских служби и листинг корисника Поштанске штедионице | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018 Приликом процене броја корисника пошло се од претпоставке везане за старост, здравствено стање и др. чињеница везаних за кориснике права из области борачко инвалидске заштите | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Број корисника борачко-инвалидске заштите се повећао у односу на циљну вредност. | | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена корисника борачко инвалидске заштите | | | 4800 | 3000 | **4400** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | број | | | | |
| Извор верификације: | Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице која врши исплату примања за остварена права из области борачко инвалидске заштите | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018 Приликом процене броја корисника пошло се од претпоставке везане за старост, здравствено стање и др. чињеница везаних за кориснике права из области борачко инвалидске заштуите | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Број корисница борачко-инвалидске заштите се повећао у односу на циљну вредност. | | | | |
| **Циљ 2:** | **Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите за које је обезбеђена финансијска подршка Секретаријата | | | 31 | 40 | **50** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Конкурсна документација | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018 Секретаријат расписује јавни конкурс за финансијску подршку пројектима поднетих од стране удружења грађана намењених подршци корисницима права борачко инвалидске заштите | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | У 2022 години реализован је један јавни конкурс где су, у складу са дефинисаним условима, средства додељена за 50 удружења која су реализовала своје пројекте са циљем побољшања положаја корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09041004** | **Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата** | | **7.920.000,00** | **7.739.124,76** | **97,72 %** |
| Одговорно лице: | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | | |
| Опис програма: | На основу јавног конкурса обезбеђује се финансијска подршка програмима удружења грађана за унапређење положаја бораца, ратних војних инвалида, односно њихових породица, цивилних инвалида рата као и за неговање традиције. | | | | |
| Образложење спровођења програма: | Након расписаног јавног конкурса за доделу 7.920.000.000,00 динара за област борачко-инвалидске заштите и донетог Решењa о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години, средства су расподељена 48 удружења грађана. У односу на планиране циљеве и родне индикаторе може се видети да су остварене вредности изнад планираних. | | | | |
| **Циљ 1:** | **Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите и цивилних инвалида рата** | | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана | | | 84 | 400 | **700** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | Број лица - корисница услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана је знатно већи од планираног из разлога што је и број одобрених пројеката већи од планираног као и због тога што је већи број активности реализован онлајн па jе учешће заинтересованих лица било много веће. | | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана | | | 210 | 500 | **900** |
| Базна година: | 2018. | | | | |
| Јединица мере: | Број | | | | |
| Извор верификације: | Извештаји о реализацији пројеката | | | | |
| Коментар: | Базна година 2018. | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Број лица - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана је знатно већи од планираног из разлога што је и број одобрених пројеката веће од планираног као и због тога што је већи број активности реализован онлајн па је и учешће заинтересованих лица било много веће. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09041005** | | **Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата** | **10.932.786,11** | **10.445.347,08** | **95,54 %** |
| Одговорно лице: | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | |
| Опис програма: | | Обезбеђење функционисања борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата кроз вођење другостепеног поступка и ревизију | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Активност је реализована у оквиру планиране вредности. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Реализација програма рада и програмских активности у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
|  | | | 0 | 0 |  |
| Базна година: | |  | | | |
| Јединица мере: | |  | | | |
| Извор верификације: | |  | | | |
| Коментар: | |  | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | |  | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **1001** | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **160.989.370,87** | **160.211.400,63** | **99,52 %** |
| Одговорно лице: | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | |
| Опис програма: | | Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, истраживачке, едукативне, издавачке и промотивне активности у области родне равноправности, подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Вовјодине, као и спровођење активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Постављени циљеви су реализовани у највећем делу у планираним оквирима.  У односу на родну компоненту планираног буџета за унапређење и заштиту људских права и слобида и постављених циљева који се односе на:  • унапређење родне равнопавности путем финансирања пројеката удружења жена у области родне равноправности и број жена са искуством партнерског или породичног насиља запослених код послоаваца утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у делимично  • унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АПВ који се односе на број Рома и Ромкиња обухваћени мерама подршке за образовање утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима | | | |
| **Циљ 1:** | | **Унапређивање родне равноправности у АП Војводини** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности | | | 38 | 40 | **29** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Базна 2018. година | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Планирана средства у висини од 5.000.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини, на основу јавног конкурса чије услове је испунило 29 пројеката. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности | | | 3 | 3 | **2** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број књига | | | |
| Извор верификације: | | Број одштампаних рукописа у издању Завода за равноправност полова и Извештај Савета за издавачку делатност Завода за равноправност полова | | | |
| Коментар: | | Завод за равноправност полова на основу расписаног *Jавног конкурса за публиковање радова у области родне равноправности* сваке године врши избор и штампа одабране стручне и научне радове који за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Индикатор није испуњен због недовољно пријављених радова на конкурс. | | | |
| **Циљ 2:** | | **Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и Рома | | | 17 | 16 | **14** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 9 институција и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 5 организација у програме инклузије Ромкиња и Рома. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 9 институција - јединица локалне самоуоправе односно центара за социјални рад и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 5 организације (удружења, установе социјалне заштите и Фонд за образовање Рома) у програме инклузије Ромкиња и Рома. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање | | | 8 | 11 | **9** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да 9 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 8.400,00 динара месечно. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Одступање у односу на циљну вредност је резултат мањег број уписаних Рома на студије. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање | | | 12 | 14 | **7** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да 7 студенткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 8.400,00 динара месечно. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Одступање у односу на циљну вредност је резултат мањег број уписаних Ромкиња на студије. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **10011014** | | **Афирмација родне равноправности** | **62.620.000,00** | **62.403.900,00** | **99,65 %** |
| Одговорно лице: | | Помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова | | | |
| Опис програма: | | Програмска активност Афирмација родне равноправности обухвата доделу бесповратних средстава удружењима жена ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АПВ | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Програмска активност остварена је у мањем обиму од планираног када је у питању број удружења чији су пројекти финансијски подржани од стране Секретаријата. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене | | | 38 | 40 | **29** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима за унапређење родне равноправности. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Планирана средства у висини од 5.000.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини, на основу јавног конкурса чије услове је испунило 29 пројеката. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број организованих обука, едукација, скупова и других активност у организацији удружења жена уз финансијску подршку Секретаријата | | | 5 | 15 | **10** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји о раду Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Највећи број едукација односи се на подизање свести о родној равноправности и препознавање насиља у породици. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Реализовано је мање обука, едукација и скупова у односу на циљну вредност зато што су конкурсна средства додељена мањем броју удружења жена од планираног. | | | |
| **Циљ 2:** | | **Економско оснаживање жена кроз подстицајне мере** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена власница некретнина | | | 0 | 34 | **34** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај секретаријата | | | |
| Коментар: | | Базна година није дефинисана с обзиром да је ова мера планирана од 2022. године. Донета је Одлука о додели бесповратних средстава породицама на територији АПВ за куповину некретнина у циљу унапређења положаја жена, у складу са којом су додељена средства за 34 породице за куповину некретнина чије власнице ће бити жене. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| **Циљ 3:** | | **Повећана равноправност жена и мушкараца применом јавних политика и мера једнаких могућности** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена предузетница полазница академије вештина | | | 20 | 20 | **20** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Оснажено је 20 жена из области покретања сопственог бизниса. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број мушкараца предузетника полазника академије вештина | | | 5 | 5 | **5** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Оснажено је 5 мушкараца из области покретања сопственог бизниса. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број удружења грађана, учесника, на манифестацијама на којима се представљају рукотворине и традиционалних производа жена са села | | | 60 | 120 | **123** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Подизање свести опште популације становништва о значају домаће радиности у социјално-економском оснаживању жена из руралних подручја чиме су удружења мотивисана за учешће у оваквим изложбама. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | |
| **Циљ 4:** | | **Систематско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена које су завршиле обуку за припрему и израду родно осетљивих стратешких докумената на нивоу лолакне самоуправе | | | 5 | 5 | **20** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Активност је планирана од 2021. године | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Увођењем стратегије родне равноправности и њеном применом на свим нивоима власти повећан је број заинтересованих за увођење родне перспективе у рад локалних самоуправа. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број мушкараца који су завршили обуку за припрему и израду родно осетљивих стратешких докумената на нивоу лолакне самоуправе | | | 5 | 5 | **10** |
| Базна година: | | 2021 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Активност се планира од 2021. године | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Увођењем стратегије родне равноправности и њеном применом на свим нивоима власти повећан је број заинтересованих за увођење родне перспективе у рад локалних самоуправа. | | | |
| **Циљ 5:** | | **Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређење знања жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број информисаних жена односно девојчица о механизму заштите у ситуацији насиља | | | 100 | 110 | **200** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаиј Секретаријата | | | |
| Коментар: | | Активност планирана од 2021. године | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Према плану и програму Секретаријата повећан је број насељених места за реализацију инфо сесија. | | | |
| **Циљ 6:** | | **Економско оснаживање жена са села** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број едукованих жена - учесница на радионицама посвећеним изласку на тржиште са сопственим производима | | | 50 | 50 | **73** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај секретаријата | | | |
| Коментар: | | Базна 2021. Ово је активност која је почета да се реализује први пут 2021. године | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Оснажено је 73 жене из руралних средина у активном учешћу у јавном животу локалне заједнице а потом и кроз оснаживање капацитета жена кроз повећање нивоа знања о женским правима и активизму са посебним акцентом на побољшању друштвено-екомског положаја жена на селу. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број одржаних радионица на тему организовања и припреме за излазак на тржиште са производима које стварају жене на селу | | | 10 | 10 | **10** |
| Базна година: | | 2021 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај секретаријата | | | |
| Коментар: | | Базна 2021. Ово је активност која је почета да се реализује први пут 2021. године | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број организованих изложби рукотворина жена са села | | | 4 | 4 | **4** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај секретаријата | | | |
| Коментар: | | Базна година 2021. година Активност започета 2021. године | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| **Циљ 7:** | | **Унапређење ефикасности локалних самоуправа за доношење акционих планова за унапређење родне равноправности** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број едукативних семинара на тему увођења родне перспективе у стратешка документа | | | 0 | 50 | **50** |
| Базна година: | | Активност планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај секретаријата | | | |
| Коментар: | | Базна година није дефинисана обзиром да се од 2022.године планира спровођење ове активности. Едукација је планирана за особе које се у локалним самоуправама баве питањима родне равноправности са циљем доношења и праћења реализације одлука везаних за ову тематику. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **10011015** | | **Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **100,00 %** |
| Одговорно лице: | | Директор Завода за равноправност полова | | | |
| Опис програма: | | Програмска активност обухвата истраживачке активности у циљу анализе и прикупљања податакa о положају жена и мушкараца на територији АП Војводине, пружање стручне и менторске подршке телима за родну равноправност на територији АП Војводине за увођење и примену стратешких родних докумената у својим локалним самоуправама и увођења родно одговорног буџетирања.  Активности су усмерене и на финансијску подршку удружењима грађана са циљем унапређења положаја жена и родне равноправности, затим на економско оснаживање жена и мушкараца, унапређење положаја вишеструко дискриминисаних група жена, промоцију стваралаштва жена из руралних средина, као и на пружање подршке женама предузетницама на тржишту рада.  У оквиру научноистраживачког рада, Завод за равноправност полова објављује стручну и научну литературу из области родне равноправности и положаја жена која за циљ има едукацију и образовање академске и шире јавности. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Програмска активност је реализована у оквирима планиране динамике за реализацију програмских задатака. Најзначајнија достигнућа остварена у току године односе се на реализацију конкурса за развој и афирмацију женског предузетништва на основу ког је 38 привредних субјеката, чији носиоци су жене, добило средства за унапређење свог пословања. Успешно су реализоване активности на подршци локалним самоуправама са територије АП Војводине и телима за родну равноправност путем финансирања израде и реализације активности из Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности, на основу ког је 18 ЈЛС добило средства да настави рад на унапређењу и развијању политике једнаких могућности у својој локалној заједници.  Конкурсом за куповину некретнине на селу унапређен је имовински статус 15 жена чиме је пружена и економска подршка брачним паровима који желе да живе на селу. Реализован је конкурс са циљем унапређења положаја жена и родне равноправности на територији АП Војводине. Финансирано је 26 пројеката удружења грађана чији пројекти имају за циљ примену Закона о родној равноправности, оснаживање жена за партиципацију у јавном животу локалне заједнице и промоцију политике једнаких могућности код младих узраста узраста 16-19 година.  У оквиру издавачке делатности Завода објављене су две публикације чиме је обогаћен фонд литературе о родној равноправности неопходне за образовање стручњака у овој области, као и друге заинтересоване јавности. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Развијање истраживачких података и знања и повећање нивоа свести јавности о значају родне равноправности** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности | | | 3 | 3 | **2** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број књига | | | |
| Извор верификације: | | Број одштампаних рукописа у издању Завода за равноправност полова и Извештај Савета за издавачку делатност Завода за равноправност полова | | | |
| Коментар: | | Завод за равноправност полова на основу расписаног Jавног конкурса за публиковање радова у области родне равноправности сваке године врши избор и штампа одабране стручне и научне радове који за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Индикатор није испуњен због недовољно пријављених радова на конкурс. | | | |
| **Циљ 2:** | | **Побољшан економски положај жена и мушкараца у руралним подручјима АПВ** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена сувласница непокретности | | | 30 | 15 | **15** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број жена власница непокретности | | | |
| Извор верификације: | | Одлука о додели средстава Завода за равноправност полова, Уговори о коришћењу бесповратних средстава са корисницима и Извештај о раду и пословању Завода за равноправност полова | | | |
| Коментар: | | Завод за равноправност полова спроводи Конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине као меру економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број мушкараца сувласника непокретности | | | 30 | 15 | **15** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број мушкараца власника непокретности | | | |
| Извор верификације: | | Одлука о додели средстава Завода за равноправност полова, Уговори о коришћењу бесповратних средстава са корисницима и Извештај о раду и пословању Завода за равноправност полова | | | |
| Коментар: | | Завод за равноправност полова спроводи конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине као меру економског оснаживања жена и мушкараца, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака циљној вредности. | | | |
| **Циљ 3:** | | **Унапређење положаја вишеструко дискриминисаних жена и рањивих група жена кроз сарадњу са удружењима** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број промовисаних удружења жена и предузетница са територије АПВ поводом обележавања Међународног дана сеоских жена (15. октобар) | | | 220 | 150 | **180** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број удружења жена и предузетница | | | |
| Извор верификације: | | Одржан Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини и Извештај о раду и пословању Завода за равноправност полова | | | |
| Коментар: | | Сајам стваралаштва сеоских жена је традиционална манифестација Завода за равноправност полова која се сваке године одржава поводом обележавања Међународног дана сеоских жена (15. октобар) када удружења жена из Војводине излажу своје рукотворине и друге производе у једном од војвођанских градова. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је већа од циљне вредности због већег броја пријављених удружења жена на Сајму од планираног. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности | | | 23 | 50 | **26** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број финансираних пројеката | | | |
| Извор верификације: | | Одлука о додели средстава, Уговор о коришћењу средстава са корисницима и Извештаји удружења о наменском утрошку средстава | | | |
| Коментар: | | Активност се реализује путем Јавног конкурса за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине и намењен је удружењима које се баве афирмацијом и унапређењем родне равноправности на територији АП Војводине. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Мања остварена вредност од планиране (циљне) вредности је резултат мањег броја пријављених пројеката на Јавном конкурсу од планираног. | | | |
| **Циљ 4:** | | **Развој, унапређивање и остваривање родне равноправности у раду локалних самоуправа кроз израду Локалног акционог плана (ЛАП) за родну равноправност** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број локалних самоуправа којима је обезбеђена финансијска подршка за израду ЛАП за родну равноправност | | | 10 | 15 | **10** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број локалних самоуправа са територије АП Војводине које су израдиле стратешки документ за унапређење родне равноправности (Локални акциони план) | | | |
| Извор верификације: | | Одлука о додели и висини бесповратних средстава, Уговори о коришћењу бесповратних средстава са корисницима и Извештаји локалних самоуправа о наменском утрошку средстава | | | |
| Коментар: | | Активност се реализује путем Конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова који за циљ има подршку локалним самоуправама са територије АПВ и телима за родну равноправност у изради стратешког документа у области родне равноправности на локалном нивоу. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Мања остварена вредност од планиране (циљне) вредности је резултат мањег броја пријављених јединица локалних самоуправа на Конкурсу од планираног. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број израђених Локалних акционих планова за родну равноправност | | | 0 | 10 | **9** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број локалних самоуправа са територије АП Војводине које ће реализовати активности из ЛАП-а | | | |
| Извор верификације: | | Одлука о додели и висини бесповратних средстава, Уговори о коришћењу бесповратних средстава са корисницима и Извештаји локалних самоуправа о наменском утрошку средстава | | | |
| Коментар: | | Активност за циљ има подршку локалним самоуправама са територије АПВ и телима за родну равноправност у реализацији активности из актуелног стратешког документа у области родне равноправности на локалном нивоу (ЛАП-а). | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је у оквирима планиране (циљне) вредности. | | | |
| **Циљ 5:** | | **Побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број подржаних пројеката у области развоја женског предузетништва | | | 23 | 30 | **38** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број финансираних пројеката привредних субјеката | | | |
| Извор верификације: | | Одлука о додели и висини бесповратних средстава, Уговори о коришћењу бесповратних средстава са корисницима и Извештаји о наменском утрошку средстава привредних субјеката | | | |
| Коментар: | | Активност се реализује путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва са циљем економског оснаживања жена, власница привредних субјеката на тржишту рада. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Већа остварена вредност од планиране (циљне) вредности је резултат већег броја пријављених власница привредних субјеката на Јавном конкурсу од планираног. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **10011016** | | **Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ** | **24.152.000,00** | **24.066.680,21** | **99,65 %** |
| Одговорно лице: | | Директор Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Опис програма: | | Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,израда и реализација Локалних акционих планова (ЛАП) за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања, посете Европским институцијама ради представљања рада Канцеларије за инклузију Рома, финансијска подршка за запошљавање координатора и одржавање семинара за координаторе, обука невладиних организација за припремање пројеката, издавање публикација "Декада Рома у АП Војводини". Поред тога реализује се у друге активности које су од интереса за образовање, запошљавање, становање и здравље Рома. Обезбеђује се и финансијска подршка за реализацију пројеката ромских непрофитних организација/удружења грађана којима се афирмише учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима и др. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Активност је реализована у планираном оквиру. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број формираних регионалних канцеларија за инклузију Рома | | | 0 | 3 | **0** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | Формирање регионалних канцеларија планира се за 2023 .годину због чега није исказана базна вредност | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | У 2022. години се нису стекли услови за формирање регионалних канцеларија за инклузију Рома. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број израђених и реализованих Локалних акционих планова за Роме у јединицама локалне самоуправе у АПВ у области становања | | | 7 | 3 | **3** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели бесповратних средстава за израду и реализацију локалних акционих планова за Роме. Конкурсом су опредељена средства у износу од 700.000,00 динара и додељена су следећим општинама: Опову, Апатину и Сечњу. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број координаторки за ромска питања | | | 4 | 3 | **5** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.500.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Стара Пазова, Бачка Паланка, Сечањ и Сремска Митровица. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је већа од циљне вредности зато што су исказане веће потребе центара за социјални рад за координаторкама за ромска питања. | | | |
| Индикатор 4: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број координатора за ромска питања | | | 1 | 2 | **1** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.500.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Апатин. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је мања од циљне вредности зато што су исказане мање потребе центара за социјални рад за координаторима за ромска питања. | | | |
| Индикатор 5: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број институција и организација у којима ће се реализовати Стратешки план 2021-2024 Канцеларије за инклузију Рома | | | 5 | 5 | **5** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | 1. Канцеларија је остварила сарадњу са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог у оквиру програма за запошљавање високообразованих Рома и Ромкиња. 2. Сарадња Канцеларије за инклузију Рома са ГИЗ у оквиру програма за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Србији. 3. Сарадња са Екуменском хуманитарном организацијом у оквиру програма за унапређење инфраструктуре и ромским насељима кроз обезбеђивање пијаће воде (водоснабдевање домаћинства). 4. Сарадња са Филозофским факултетом Универзитета у Новом Саду кроз промоцију значајних дела ромских књижевника, писаца и ромолога. 5. Сарадња са Високом струковном васпитачком и медицинском школом из Вршца у оквиру међународног пројекта STATUS (Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students, KA 220-HED-000032192), финансираног од стране Европска комисије, у оквиру програма Еразмус плус. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| **Циљ 2:** | | **Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број стипендираних студенткиња ромске националности | | | 12 | 14 | **7** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно. Од јуна месеца стипендија износи 8.400,00 динара. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је мањи број Ромкиња уписало студије од планиране вредности. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број стипендираних студената ромске националности | | | 8 | 11 | **9** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно. Од јуна месеца стипендија износи 8.400,00 динара. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Одступање од циљне вредности је резултат мањег броја уписаних Рома на студије. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ " | | | 2 | 4 | **3** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | Канцеларија издаје периодичну публикацију „Декада Рома у АПВ“ на српском и ромском језику, у тиражу од 500 примерака по броју. Издаје се три пута годишње. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | У складу са Програмом рада и Финансијским планом Канцеларије за 2022. gодине, публикацијa се издаје три пута годишње. | | | |
| **Циљ 3:** | | **Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број одржаних семинара и едукација за: координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика | | | 2 | 4 | **2** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | 1. Семинар за координаторе и координаторке, удружења и наставнике ромског језика одржан је у Новом Саду. Семинару за координаторе за ромска питања и представнике ромских НВО је присуствовало 15 ученика (8 жена и 7 мушкараца)  2. Семинару за наставнике ромског језика је присуствовали 14 учесника (11 жена и 3 мушкарца) | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | У складу са Програмом рада и Финансијским планом Канцеларије за 2022. године, предвиђена су два семинара. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број подржаних ромских удружења ради унапређења положаја Рома у локалној заједници | | | 41 | 43 | **32** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Конкурсом су опредељена средства у износу од 4.000.000,00 динара која су расподељена на 32 удружења. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је мања од циљне вредности зато што се на јавни конкурс пријавило мање удружења од планираног броја. | | | |
| **Циљ 4:** | | **Афирмисање потенцијала ромске заједнице** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број одржаних конференција | | | 1 | 2 | **2** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Канцеларије за инклузију Рома | | | |
| Коментар: | | 1. Завршна конференција на пројекту „100 за будућност“ 2. Догађај „Унапређење комуникације са ромском заједницом“ | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **10011017** | | **Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини** | **1.800.000,00** | **1.323.450,00** | **73,53 %** |
| Одговорно лице: | | Помоћник покрајинског секретара у Сектору за равноправност полова и унапређење положаја Рома | | | |
| Опис програма: | | Програмска активност односи се на финансијску подршку од стране Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља, спровођење мера које се односе на унапређење општих и специјализованих услуга заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини, информисање стручне и опште јавности о мерама које се предузимају у ситуацији насиља. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Секретаријат је у децембру 2021. године доделио средства предузетницима за исплату зарада жена са искуством партнерског или породичног насиља. Процес трошења средстава дефинисан је на начин да се средства преносе квартално. У децембру 2021. године су пренета средства за први квартал 2022. године. До краја 2022. године пренета су и преостала средства за други, трећи и четврти квартал чиме је реализован радни однос на одређено време у периоду од годину дана за запослене жене. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Унапређење економског положаја жена са искуством насиља** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена запослених код послодавца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством насиља | | | 13 | 13 | **2** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **10014019** | | **Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини** | **12.417.370,87** | **12.417.370,42** | **100,00 %** |
| Одговорно лице: | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | |
| Опис програма: | | Пројекат обухвата унапређење стратешког оквира на покрајинском и локалном нивоу нивоу за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиљ ау породици, спровођење обуке за унапређење знања и разумевања стручњака за пружање ефикасних услуга заштите жена жртава насиља за стручњаке из 10 општина у АПВ, у складу са програмом развијеним у претходној фази, унапређење сарадње кроз реализацију конференција случаја по методологији развијеној у претходној фази као и континуирано презентовање резултата пројектних активности. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Пројекат је спроведен у складу са планом. Стратешки оквир је унапређен тако што је процес израде новог Програма за спречавање насиља према женама спроведен и очекује се усвајање документа, док је у три локалне самоуправе усвојен ЛАП са елементима спречавања насиља према женама, а у седам припремљени нацрти докумената. Спроведене су обуке које је похађало 317 професионалаца и професионалки из система социјалне заштите, образовања, здравства, полиције, правосуђа и невладиних организација. Организоване су конференције за 10 случајева и укупно 21 састанак одржан. Све активности су презентоване на јавним догађајима, на сајту hocudaznas.org и путем традиционалних медија и друштвених мрежа. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Унапређен правни и институционални оквир за пружање интегрисаних услуга женама и девојчицама жртвама родно заснованог насиља и насиља у породици развијањем стратешког оквира за деловање на покрајинском нивоу.** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број родно осетљивих евалуација о Програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља на територији АПВ за период од 2015. до 2020. године | | | 1 | 1 | **1** |
| Базна година: | | 2021 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта | | | |
| Коментар: | | Планирана активност од 2021 године, а у децембру 2022. године је пројекат завршен. Усвајање стратешког документа од стране Скупшрине АП Војводине је планирано за почетак 2023. године. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена из надлежних институција које су чланови радне групе за израду новог програма. | | | 10 | 10 | **18** |
| Базна година: | | 2021 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта. | | | |
| Коментар: | | Планирана активност од 2021 године, а у децембру 2022. године је пројекат завршен. Усвајање стратешког документа од стране Скупшрине АП Војводине је планирано за почетак 2023. године. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Број жена из надлежних институција које су чланови радне групе за израду новог програма је био већи због повећаног интересовања за тему спречавања насиља у породици. | | | |
| **Циљ 2:** | | **Ефективан допринос пружању интегрисаних услуга женама и деци жртвама насиља преко оспособљених пружаоца општих и специјализованих услуга.** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број жена из надлежних институција које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и које ће учествовати у конференцијама случаја. | | | 315 | 365 | **590** |
| Базна година: | | 2019 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта | | | |
| Коментар: | | Базна година: 2019. година | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Позиву за обуке се одазвао већи број жена из надлежних и институција од првобитно планираног због повећаног интересовања за тему спречавања насиља у породици. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број мушкараца из надлежних институција који су завршили обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и који ће учествовати у конференцијама случаја | | | 68 | 85 | **110** |
| Базна година: | | 2019 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји Секретаријата о реализацији пројекта | | | |
| Коментар: | | Базна година: 2019. година | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Позиву за обуке се одазвао већи број мушкараца из надлежних и институција од првобитно планираног због повећаног интересовања за тему спречавања насиља у породици. | | | |
| **Глава:** | | **09 01 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ** | | | |
|  | | | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **0902** | | **Социјална заштита** | **132.700.548,18** | **116.218.594,94** | **87,58 %** |
| Одговорно лице: | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | |
| Опис програма: | | Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту, Центара за породични смештај и усвојење Нови Сад, Суботица и Бела Црква. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | *У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. Реализовани пројекти у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима, а планирани задаци су по питању стручног и инспекцијских надзора реализовани изнад планираних показатеља.*  *У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве може се рећи да су у највећем броју у складу са планираним.* | | | |
| **Циљ 1:** | | **Развој мреже услуга социјалне заштите** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број пружалаца услуга (установе социјалне заштите и удружења грађана) у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана у локалним средина | | | 101 | 120 | **124** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Базна година 2018 Секретаријат расписује 2 јавна конкурса ради обезбеђивања финансијске подршке за реализацију Програма унапређење социјалне заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | У 2022. години, на основу два расписана јавна конкурса за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ и једног расписаног конкурса за реализацију пројекта удружења грађана за унапређење положаја лица са инвалидитетом, одабрано је 197 пројекaта које је укупно реализовало 124 установе социјалне заштите и удружења грађана. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих грађана | | | 27 | 36 | **30** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Конкурсна документација | | | |
| Коментар: | | Базна година 2018. У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | У односу на дефинисану конкурсну документацију и пријављене пројекте, одабрано је и финансијски подржано 197 пројеката из 30 локалних самоуправа. | | | |
| **Циљ 2:** | | **Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају | | | 327 | 350 | **427** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | |
| Коментар: | | Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 327 пунолетних корисника. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Подаци за 2022. годину су исказани на основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад за 2022. годину које прикупља Покрајински завод за социјалну заштиту и припрема Обједињени извештај о раду ЦСР за територију АПВ.*  *Остварена вредност је већа у односу на планирану и указује на повећање броја пунолетних корисника мушког пола на породичном смештају.* | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају | | | 309 | 340 | **447** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | |
| Коментар: | | Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину где је утврђено да је услуге породичног смештаја користило 309 пунолетних корисница. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Подаци за 2022. годину су исказани на основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад за 2022. годину које прикупља Покрајински завод за социјалну заштиту и припрема Обједињени извештај о раду ЦСР за територију АПВ.*  *Остварена вредност је већа у односу на планирану и указује на повећање броја пунолетних корисница на породичном смештају.* | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број дечака - корисника услуге породичног смештаја | | | 1170 | 1210 | **1003** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | |
| Коментар: | | Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године 1170 дечака, 2022. године дечака 1003. У односу на исказане податке може се видети смањење броја деце на породичном смештају.* | | | |
| Индикатор 4: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја | | | 1127 | 1200 | **1039** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту | | | |
| Коментар: | | Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2018. годину | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту, на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2018. године било 1127 девојчица, 2022. године 1039 девојчица. У односу на исказане податке може се видети смањење броја деце на породичном смештају.* | | | |
| **Циљ 3:** | | **Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите интереса грађана** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број извршених стручних надзора из области породично правне заштите и старатељствеа | | | 253 | 250 | **252** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о извршеном стручном надзору и надзору у појединачним случајевима из области породично правне заштите и старатељства | | | |
| Коментар: | | Базна година 2018 | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Укупан број извршених надзора износи 252 и односи се на:  - надзор над стручним радом органа старатељства по притужбама, молбама и иницијативама грађана и праћење реализације наложених мера, пружање стручне помоћи центрима за социјални рад у реализацији овлашћења и конференције случаја, вануправни предмети – 209  - давање мишљења о поступању органа старатељства у поступку за коришћење услуге домског смештаја деце и преиспитивање оправданости смештаја деце у установама социјалне заштите– 43 | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број извршених инспекцијских надзoра у установама социјалне заштите и код других пружаоца услуга из области социјалне заштите | | | 192 | 150 | **158** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Записници о извршеном инспекцијском надзору | | | |
| Коментар: | | Базна година 2018 | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Група за инспекцију социјалне заштите за територију АПВ обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите на територији АП Војводине у погледу примене закона, других прописа и општих аката; контролу поступка пријема корисника у установе социјалне заштите за смештај корисника у погледу потреба корисника и капацитета установа на територији АП Војводине; контролу прописаних евиденција; приговоре на рад установа социјалне заштите на територији АП Војводине од стране корисника, запослених, грађана и других институција, врше примену Закона о инспекцијском надзору. Број реализованих инспекцијских надзора на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2022. године био је 158. | | | |
| **Циљ 4:** | | **Унапређење система социјалне заштите кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима - породицама које пружају услуге породичног смештаја и усвојитељима** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број новоформитраних центара за породични смештај и усвојење | | | 2 | 1 | **0** |
| Базна година: | | 2019 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Одлука о оснивању | | | |
| Коментар: | | Базна година 2019 У 2022. години планирано је оснивање новог Центра за породични смештај и усвојење у Белој Цркви који би покривао територију општина: Бела Црква, Вршац Пландиште, Опово, Ковачица, Алибунар. Панчево и Ковин. На овај начин поред већ формираних Центара у Суботици и Новом Саду би била покривена цела територија Аутономне покрајине Војводине како је то и дефинисано Уредбом о мрежи установа социјалне заштите. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | У 2022. години није основан Центар за породични смештај и усвојење у Белој Цркви, чије је оснивање било планирано. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09021019** | | **Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити** | **40.175.272,60** | **34.294.010,01** | **85,36 %** |
| Одговорно лице: | | Директор Покрајинског завода за социјалну заштиту | | | |
| Опис програма: | | Покрајински завод за социјалну заштиту (ПЗСЗ) пружа стручну подршку како би унапредио стручни рад и услуге социјалне заштите, ради на истраживању социјалних појава и проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за унапређење социјалне заштите, учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, акционих планова, закона и других прописа који се односе на развој делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем социјалне заштите, организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника и стручних сарадника, сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе, иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и међународним организацијама.. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Спровођење програмских активности реализује се динамиком у складу са годишњим програмом рада и акционим планом ПЗСЗ-а. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информсање опште и стручне јавност у АПВ.** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број урађених извештаја и анализа са препорукама за унапређење стручног рада и доприноса у креирању политика. | | | 22 | 25 | **41** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Обједињени годишњи извештаји ЦСР, установа за смештај корисника и пружалаца услуга на локалном нивоу, месечни извештаји о праћењу насиља у породици на основу података ЦСР у АПВ, други интерни извештаји, извештаји по захтеву оснивача и других релевантних актера. | | | |
| Коментар: | | Обједињени извештаји се односе на рад ЦСР, установа за смештај и локалних пружалаца услуга у АП Војводини, као и месечни извештаји о насиљу у породици на основу података које ЦСР достављају ПЗСЗ-у. Други интерни извештаји, извештаји по захтеву оснивача и других актера о спровођењу стратешких докумената, акционих планова за преговарачка поглавља. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Одступање у односу на циљну вредност је настало из разлога појачаних захтева од стране министрстава, о активностима из надлежности ПЗСЗ-а као допринос напретку у остварењу циљева предвиђених проговарачким поглављима, у спровођењу стратешких докумената и акционих планова на националном нивоу, као и појачаних захтева од стране установа социјалне заштите са територије АП Војводине за подацима којима ПЗСЗ располаже.* | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број објављених информација о реализованим активностима Покрајинског Завода за социјалну заштиту и саопштења из области социјалне заштите. | | | 135 | 160 | **324** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Медијска саопштења, веб сајт, фејсбук страница и извештаји ПЗСЗ-а. | | | |
| Коментар: | | На сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а постављају се информације везане за рад и активности ПЗСЗ-а као и вести из система социјалне заштите које се односе на рад установа социјалне заштите и од значаја су за систем. Остварена вредност подразумева број постављених информација на сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а и послатих саопштења и позива за медије поводом догађаја које је ПЗСЗ организовао. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Одступање у односу на циљну вредност је настало из разлога појачаних промотивних активности на сајту и ФБ стрнаици ПЗСЗ-а.* | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број родно осетљивих извештаја - анализа са препорукама за унапређење родне равноправности | | | 1 | 1 | **1** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај са родно осетљивом компонентом | | | |
| Коментар: | | На основу спроведених родних анализа услуге домског смештаја за децу, младе одрасле и старије, реализована је презентација на стручном скупу са циљем да се сензибилише стручна јавност за питања родне равноправности и увођење родне перспективе у систему социјалне заштите. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| **Циљ 2:** | | **Унапређење система социјалне заштите кроз развој стручних компетенција професионалаца и стручну подршку пружаоцима услуга у АПВ** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број реализованих стручних скупова, подршки и радних посета установама социјалне заштите у АПВ | | | 78 | 62 | **82** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Агенде са скупова, извештаји након реализованих скупова, извештаји након реализованих стручних подршки, спискови учесника, фотографије са реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а. | | | |
| Коментар: | | ПЗСЗ реализује активности стручне подршке усмерене ка остваривању стандарда квалитета социјалне заштите у АП Војводини. Активности се реализују у складу са захтевима установа и проценом ПЗСЗ-а за стручном подршком, као и организацијом и учешћем ПЗСЗ-а на стручним скуповима, радним групама, едукацијама и обукама. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Одступање од циљане вредности је резултат појачаних активности ПЗСЗ-а у домену пружања стручне подршке и организовања стручних скупова као и присуства представника ПЗСЗ-а стручним скуповима, едукацијама и раду у радним групама.* | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број професионалаца - жена, обухваћених реализованим стручним скуповима, подршкама и радним посетама | | | 904 | 650 | **595** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије са свих реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а. | | | |
| Коментар: | | Број припадница женског рода које учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Може се рећи да је остварена вредност нешто мања од планиране (циљне) вредности, али да се креће у задовољавајућим оквирима. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број професионалаца - мушкараца исказаних по полу, обухваћених реализованим стручним подршкама | | | 119 | 120 | **95** |
| Базна година: | | 2018 | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије са свих реализованих активности, објаве на веб сајту и фејсбук страници ПЗСЗ-а. | | | |
| Коментар: | | Број припадника мушког рода који учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања, као и због већег укључивања мушкараца у раду установа социјалне заштите. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Може се рећи да је остварена вредност нешто мања од планиране (циљне) вредности, али да се креће у задовољавајућим оквирима. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09021020** | | **Породични смештај и усвојење** | **84.183.275,58** | **73.625.546,33** | **87,46 %** |
| Одговорно лице: | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР | | | |
| Опис програма: | | Центри за породични смештај и усвојење су установе социјалне заштите основани су у складу са Уредбом о мрежи установа социјалне заштите. Центар у складу са својим надлежностима врши: припрему, процену и обуку будућих хранитеља и усвојитеља; подршку хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештава центар за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и предлаже мере ради отклањања евентуалних пропуста и врши друге послове у складу са законом. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Унапређење система социјалне заштите у АПВ кроз пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба корисника за овом врстом услуге** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица | | | 248 | 362 | **313** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број пружалаца услуга | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад | | | |
| Коментар: | | Током 2022. нису преузимане нове општине. Селекција хранитељских породица и природан одлив хранитељских породица је смањио циљну вредност броја пружаоца услуга за 2022. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Циљ није остварен до краја 2022. године Један број деце/младих особа се осамосталило, а пружаоци услуге породичног смештаја нису наставили да се баве хранитељством. Међу њима је значајан број сродничких хранитеља. Поред тога, уочен је тренд смањења мотивације нових кандидата за бављењем хранитељством (одступање од циљне вредности износи око 14%).* | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број девојчица корисника услуге породичног смештаја | | | 190 | 248 | **258** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број девојчица | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад | | | |
| Коментар: | | Промена облика заштите деце/младих и осамостаљивање младих је повећала циљану вредност броја девојчица корисница породичног смештаја за 2022. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Циљ је остварен до краја 2022. године.* | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број дечака - корисника услуге породичног смештаја | | | 161 | 212 | **230** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број дечака | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад | | | |
| Коментар: | | Промена облика заштите деце/младих и осамостаљивање младих је повећао циљану вредност броја дечака корисника породичног смештаја за 2022. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Циљ је остварен до краја 2022. године.* | | | |
| **Циљ 2:** | | **Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње- банатски округ** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја | | | 2869 | 3961 | **2917** |
| Базна година: | | 2018. | | | |
| Јединица мере: | | Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад | | | |
| Коментар: | | Током 2022. нису преузимане нове општине. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Циљ није остварен до краја 2022. године (одступање од циљне вредности је мање од 10%)* | | | |
| **Циљ 3:** | | **Повећање броја пружаоца услуга породићног смештаја на територији Северно-бачког, Западно-бачког и Северно-банатског управног округа ради задовољења потреба корисника** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број лиценцираних пружаоца услуга породичног смештаја -породица | | | 112 | 123 | **116** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број пружалаца услуга | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Суботица | | | |
| Коментар: | | Током 2022. нису преузимане нове општине. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Током 2022. године Центар за породични смештај је реализовао програм обуке „Сигурним кораком до хранитељства“ у Суботици што је утицало на повећање броја хранитељских породица у односу на базну годину, али циљ није остварен услед недостатка довољног броја заинтересованих кандидата. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број девојчица корисника породичног смештаја | | | 119 | 125 | **115** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број девојчица | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Суботица | | | |
| Коментар: | | Током 2022. нису преузимане нове општине. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност броја девојчица корисница породичног смештаја за 2022. годину је мања од циљне вредности услед престанка даљег образовања младих, као и повратка у биолошку породицу. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број дечака корисника породичног смештаја | | | 94 | 98 | **87** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број дечака | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Суботица | | | |
| Коментар: | | Током 2022. нису преузимане нове општине. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност броја дечака и младих особа корисника породичног смештаја за 2022. годину је мања од циљне вредности услед престанка образовања и осамостаљивања. | | | |
| **Циљ 4:** | | **Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја на територији Северно-бачког, Западно-бачког и Северно-банатског управног округа** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја | | | 0 | 1250 | **1392** |
| Базна година: | | 2021. | | | |
| Јединица мере: | | Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја | | | |
| Извор верификације: | | Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Суботица | | | |
| Коментар: | | Током 2022. нису преузимане нове општине. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Циљ је остварен услед редовних теренских посета и остваривања контаката у хранитељским породицама.* | | | |
| **Циљ 5:** | | **Унапређење система социјалне заштите кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима, односно породицама које пружају услуге породичног смештаја и усвојитељима за територију: Бела Црква, Вршац, ПЛандиште, Опово, Ковачица, Алибунар, Панчево и Ковин** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број лиценцираних пружаоца услуга породичног смештаја | | | 0 | 50 | **0** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештај Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква | | | |
| Коментар: | | Базна година није дефинисана. У АПВ до сада је основано 2 Центра за породични смештај и усвојење (Нови Сад и Суботица). Уредбом о мрежи установа социјалне заштите предвиђено је оснивање 3 Центра за територију АПВ. У том смислу планира се оснивање и трећег Центра за територију оптина: Бела Црква, Вршац, ПЛандиште, Опово, Ковачица, Алибунар, Панчево и Ковин. У 2022. години планира се да се створе неопходни институционални и функционални оквири за рад овог будућег Центра. Као ризик за реализацију наведеног циља може да буде немогућност обезбеђивања свих потребних дефинисаних кадровских капацитета. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Центар за породични смештај и усвојење Бела Црква није основан у 2022. години. | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09024040** | | **ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| Одговорно лице: | | Директор Покрајинског завода за социјалну заштиту | | | |
| Опис програма: | | Пројекат је имао за циљ јачање капацитета невладиних организација, јавног сектора и локалних власти из Хрватске и Србије ради бољег коришћења потенцијала прекограничне сарадње кроз образовање, узајамну размену и заједничке напоре како би се постигао дугорочни развој квалитетних социјалних услуга и заједничких програма у прекограничној регији. Јачање капацитета значи повећање компетенција за управљање, планирање и развој квалитетних социјалних услуга и заједничких програма, размену искустава између невладиних организација и јавног сектора (из Хрватске, Србије, ЕУ) о иновативним моделима социјалних услуга за угрожене групе, моделирање позитивног става према волонтирању као алата социјалне укључености и активног старења, неговање мултикултурних вредности прекограничне сарадње. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Пројекат jе реализован планираном динамиком у складу са циљевима пројекта до краја 2020. године. У 2022. години овај пројекат се није реализовао. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Промовисања социјалног предузетништва које би обезбедило социјалну инклузију незапослених жена за кућну негу за старије.** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Организовање састанака и округлих столова | | | 0 | 0 | **0** |
| Базна година: | | - | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Списак учесника, фотографије и извештаји | | | |
| Коментар: | | У извештајном периоду није било реализованих активности од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Активности у оквиру пројекта нису планиране нити реализоване током 2022. године. Средства су планирана као резерва у случају да постоји потреба за реализацијом неке непланиране активности.* | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09024048** | | **Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2022. години** | **3.400.000,00** | **3.399.038,60** | **99,97 %** |
| Одговорно лице: | | Директор Центра за породични смештај и хранитељство Нови Сад | | | |
| Опис програма: | | Програм је усмерен је ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада и садржи 4 групе активности. Прву групу чине услуге намењене оснаживању деце којa су смештенa у хранитељске породице. Предвиђена је индивидуална саветодавно-терапијска, социо-едукативна и психолошка, педагошка и дефектолошкаподршка деци у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима којима су била изложена пре смештаја. Друга група активности се односи на јачање компетенција хранитеља којима ће се хранитељи додатно оснажити да одговоре специфичним захтевима хранитељске улоге. Трећа група усмерена је на развој и унапређење услуге повремени породични смештај кроз ангажовање стручног радника који би обављао послове за развој и унапређење услуге. Четврта група усмерена је на кампању популаризације и позитивне промоције хранитељства. | | | |
| Образложење спровођења програма: | | Допринос свеобухватнијем пружању услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада. | | | |
| **Циљ 1:** | | **Оснаживање деце смештених у хранитељске породице** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број девојчица на хранитељству које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања | | | 0 | 20 | **20** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Листа присуства, извештаји | | | |
| Коментар: | | Индикатор је планиран за 2022. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Број девојчица које су обухваћене програмом je складу са планираним бројем тј. у скалду са циљном вредношћу.* | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број дечака на хранитељству који ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања | | | 0 | 20 | **18** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Листа присуства, извештаји | | | |
| Коментар: | | Индикатор је планиран за 2022. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Бој дечака је мањи за два од планираног броја. Услуга је реализована у скалду са актуелним потребама и расположивим ресурсима.* | | | |
| **Циљ 2:** | | **Подизање компетенција хранитељских породица** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број представница хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци | | | 0 | 80 | **98** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године. | | | |
| Јединица мере: | | Број представница хранитељских породица | | | |
| Извор верификације: | | Листа присуства, фотографије, извештаји | | | |
| Коментар: | | Индикатор је планиран за 2022. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Обухваћен је већи број хранитељица од планираног броја. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број представника хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци | | | 0 | 15 | **15** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године. | | | |
| Јединица мере: | | Број представника хранитељских породица | | | |
| Извор верификације: | | Листа присуства, фотографије, извештаји | | | |
| Коментар: | | Индикатор је планиран за 2022. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Обухваћен је број хранитеља који је у планиран током 2022.* | | | |
| **Циљ 3:** | | **Пружање услуге повременог породичног смештаја** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број породица - пружалаца услуга повременог породичног смештаја | | | 0 | 22 | **19** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године. | | | |
| Јединица мере: | | Број породица | | | |
| Извор верификације: | | Извештај ЦПСУНС, интерна база података, документација | | | |
| Коментар: | | Индикатор је планиран за 2022. годину као резултат реализације једногодишњег пројекта | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | *Број породица је мањи од планираног због флуктуације корисника (код неких корисника је престало пружање услуге док су нови корисници актуелно у просецу припреме за пружање услуге).* | | | |
| **Шифра ПР/ПА/ПЈ** | | **Назив ПР/ПА/ПЈ** | **Буџет за 2022. годину** | **Извршење јануар - децембар 2022.** | **% извршења** |
| **09024049** | | **"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"** | **4.900.000,00** | **4.900.000,00** | **100,00 %** |
| Одговорно лице: | | Директор Покрајинског завода за социјалну заштиту | | | |
| Опис програма: | | Покрајински завод за социјалну заштиту спроводи у оквиру програм „Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите“ мониторинг и евалуацију следећих услуга:  - Програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад, у области социјалне и дечије заштите, за чије се финансирање или суфинансирање обезбеђују средства у Буџету Града Новог Сада  - Појединачних програма унапређења социјалне заштите установа у складу са Програмом унапређења социјалне заштите за 2022. годину ( Сл. Града Новог Сада 1/22 и 3/22)  - Услуге Персоналне асистенције коју пружају лиценцирани пружаоци услуге ШОСО Милан Петровић и Центар живети усправно  - Услуга социјалне заштите коју пружа Центар за социјални рад у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ( Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/11, 10/12, 34/17, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21, 56/21) – (Привремено становање и Свратиште). | | | |
| Образложење спровођења програма: | | *Пројекат се реализовао планираном динамиком у складу са циљевима пројекта.* | | | |
| **Циљ 1:** | | **Унапређење квалитета спровођења програма и услуга удружења грађана и установа** | | | |
| Индикатор 1: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број програма удружења грађана | | | 0 | 81 | **81** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Закључак градског већа Града Новог Сада од 23.02. и 07.04.2022. | | | |
| Коментар: | | У току реализације програма "Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите“ је било обухваћено 81 програм Удружење грађана у складу са Закључком Града Новог Сада о одобреним средствима за реализацију програма | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| Индикатор 2: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број посета удружењима грађана | | | 0 | 81 | **81** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | број | | | |
| Извор верификације: | | Лист праћења за сваки појединачни програм | | | |
| Коментар: | | За сваки програм је сачињен лист праћења који садржи податак о посетама удружењима и садржају активности у процесу мониторинга и евалуације. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| Индикатор 3: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број програма установа | | | 0 | 38 | **38** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2022 ( Сл. Града Новог Сада 1/22 и 3/22), Услуге социјалне заштите коју пружа Центар за социјални рад у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ( Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/11, 10/12, 34/17, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21, 56/21) – (Привремено становање и Свратиште) и Услуге Персоналне асистенције коју пружају лиценцирани пружаоци услуге ШОСО Милан Петровић и Центар живети усправно. | | | |
| Коментар: | | У току реализације програма "Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите“ било је обухваћено 38 програм / услуга установа. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| Индикатор 4: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број посета установама | | | 0 | 76 | **76** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Лист праћења за сваки појединачни програм и услугу | | | |
| Коментар: | | За сваки програм/услугу су сачињавани листови праћења који ће садржати податке о посетама установама и садржају активности у процесу мониторинга и евалуације. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| Индикатор 5: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број извештаја на годишњем нивоу | | | 0 | 4 | **4** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Извештаји израђени на годишњем нивоу | | | |
| Коментар: | | Сачињена су 4 извештаја:   * Извештај о спроведеном мониторингу појединачних програма удружења грађана у 2022. години; * Интегрисани извештај о спроведеном мониторингу појединачних програма установа у 2022. години; * Интегрисани извештај за услугу персонална асистенција у 2022. години; * Интегрисани извештај за услуге социјалне заштите које пружа Центар за социјални рад у 2022. години. | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |
| Индикатор 6: | | | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност I-XII 2022. |
| Број јавних догађаја | | | 0 | 1 | **1** |
| Базна година: | | Активност је планирана од 2022. године | | | |
| Јединица мере: | | Број | | | |
| Извор верификације: | | Агенда конференције, Пријава Комори социјалне заштите о одржавању стручног скупа, списак учесника, Фотографије са конференције, саопштење за медије | | | |
| Коментар: | | Покрајински завод за социјалну заштиту и Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада организовали су конференцију „Перспективе даљег развоја програма и услуга у области социјалне заштите у Новом Саду“ која се одржала 15. децембра 2022. године са почетком у 10. часова у Великој сали Скупштине града Новог Сада. Укупан број учесника је био 69, конференција је евалуирана од стране учесника просечном оценом 4.92 | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | Остварена вредност је једнака планираној (циљној) вредности. | | | |